## Лист3
Приложение 4.1.1
УТВЕРЖДАЮ Директор Островецкого РУП ЖКХ ______________ А.П. Мекин
МЕРОПРИЯТИЯ по текущему ремонту и содержанию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Островецкого РУП ЖКХ на 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Ответственный за исполнение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Промывка водопроводных сетей | км. | 57.25 | 2-3 квартал | 51 | Мастер участка Рукойть А.В.
2 | Помывка и дезинфекция водонапорных башен и РЧВ: | шт. | 6 | 2-3 квартал | 0.7 | Мастер участка Рукойть А.В.
Город
| Село |  | 22
3 | Водозабор №2 прокладка тратуарной дорожки от здания станции обезжелезивания до насосной | м | 40 | 2-3 квартал | 3.5 | Мастер участка ВКХ Рукойть А.В.
4 | Водозабор №2 дооснащение оборудования : перегородка для комнаты приема пищи | шт. | 1 | 1-4 квартал | 3 | Мастер участка ВКХ Рукойть А.В.
| стол кухонный |  | 1
5 | Обкашивание и очистка от растительности I-го пояса ЗСО артезианских скважин в городе и населе | шт. | 64 | 2-3 квартал | 1.7 | Мастер участка Рукойть А.В.
6 | Обслуживание и ремонт водоразборных колонок, село | шт. | 7 | 2-3 квартал | 1.1 | Мастер участка Рукойть А.В.
7 | Ремонт и тех.обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 148 | 2-3 квартал | 1.7 | Мастер участка Рукойть А.В.
8 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 6 | 2-3 квартал | 1.8 | Мастер участка Рукойть А.В.
9 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | шт. | 70 | 2-3 квартал | 1.1 | Мастер участка Рукойть А.В.
10 | Тех. обслуживание запорной арматуры на сетях водопровода | шт. | 15 | 2-3 квартал | 2.5 | Мастер участка Рукойть А.В.
11 | Тех обслуживание ВНС | шт. | 3 | 2 квартал | 3.8 | Мастер участка Рукойть А.В.
12 | Закупка и замена стальных труб на ПЭ в аг.Михалишки, д.Страча, д.Мостяны, аг.Мали | м | 900 | 1-4 квартал | 25 | Мастер участка Рукойть А.В.
13 | Закупка и замена стальных труб на ПЭ труб Ø32 скважины: аг.Михалишки, д.Страча, д.Мостяны, аг.Мали | м | 300 | 1-4 квартал | 1.5 | Мастер участка Рукойть А.В.
| троса Ø 4 мм |  | 300 |  |  | Мастер участка Рукойть А.В.
14 | Закупка и восстановление компресора на водозабор №1 зал №2 | шт. | 1 | 1-4 квартал | 6.1 | Нач. участка Максимов И.Н.
15 | Строительство станций обезжелезивания воды, перебуривание существующей скважины, капитальный ремонт водонапорной башни в д. Ольховка | шт. | 1 | 2-3 квартал | 250 | Мастер участка Рукойть А.В.
16 | Создание подменного фонда погружных насосов, ремонт и закупка | шт. | 20 | 1-4 квартал | 35 | Нач. участка Максимов И.Н.
17 | Создание подменного фонда запорной арматуры,фланцев и ремонтных муфт | шт. | 34 | 1-4 квартал | 9.3 | Нач. участка Максимов И.Н.
18 | Борьба с Борщевиком на скважинах: аг.Гервяты, д.Чехи | шт. | 2 | 2-3 квартал | 0.7 | Мастер участка Рукойть А.В.
ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель
1 | Промывка сетей и коллекторов канализации, город , село | км. | 47.6 | 1-4 квартал | 53 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
2 | Очистка-ремонт канализационных колодцев | шт. | 68 | 1-4 квартал | 1.7 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
3 | Текущий ремонт насосных агрегатов на КНС тех.обслуживание КНС село | шт. | 15 | 2-3 квартал | 14 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
4 | Техническое обслуживание воздуходувных установок на в/ч Ворняны | шт. | 3 | 2-3 квартал | 1.1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
5 | Очистка от растительности очистных сооружений биологической очистки | шт. | 4 | 2-3 квартал | 1.3 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
6 | Очистка приёмных камер очистных сооружений и КНС | шт. | 10 | 2-4 квартал | 1.7 | Мастер участка Ромме И.Н.
7 | Обкашивание и очистка от растительности очистных сооружений на селе | шт. | 5 | 2-4 квартал | 1.1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
8 | Технический ремонт ОС БелАЭС | шт. | 1 | 2-4 квартал | 3.1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
9 | Очистка мест отбора проб на ОС БелАЭС | шт. | 3 | 2-4 квартал | 0.8 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
10 | Очистка биоблоков и колодцев от песка на районе и ОС БелАЭС | шт. | 5 | 2-4 квартал | 1.9 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
11 | Обкашивание и очистка от растительности очистных сооружений АЭС | шт. | 1 | 2-4 квартал | 0.7 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
10 | Культивация полей фильтрации | шт. | 2 | 2-3 квартал | 4.2 | Мастер участка Ромме И.Н.
Город
| Село |  | 6 |  |  | Мастер участка Андрушкевич О.И.
11 | Скашивание растительности на территории очистных сооружений и КНС, город | шт. | 10 | 2-3 квартал | 1.8 | Мастер участка Ромме И.Н.
12 | Обкашивание и очистка от растительности очистных сооружений город | шт. | 1 | 2-4 квартал | 0.6
13 | Покраска металлических конструкций (ограждений) на селе и БелАЭС | шт. | 11 | 2-3 квартал | 1.7 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
14 | Восстановление щитов на биоблоке ОС аг.Подольцы | шт. | 1 | 2-3 квартал | 0.8 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
15 | Восстановление люков колодцев на ОС д.Котловка | шт. | 4 | 2-3 квартал | 0.9 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
16 | Закупка реагентов | т | 1 | 2 квартал | 9 | Мастер участка Ромме И.Н.
17 | Проведение локального мониторинга | шт. | 12 | 1-4 квартал | 14
18 | Техническое обслуживание воздуходувных установок | шт. | 2 | 4 квартал | 0.7 | Мастер участка Ромме И.Н.
19 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 15 | 1-2 квартал | 15
20 | Техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры | шт. | 35 | 1-4 квартал | 3.1 | Мастер участка ВКХ Ромме И.Н.
21 | Обучение рабочих дополнительным профессиям для обеспечения взаимозаменяемости работников | чел | 3 | 1-4 квартал | 1.4 | Нач.участка И.Н.Максимов
22 | Промывка дренажных систем полей фильтрации, иловых площадок | шт. | 2 | 3 квартал | 0.8 | Мастер участка Ромме И.Н.
23 | Промывка дренажных систем иловых площадок | шт. | 4 | 3 квартал | 1
24 | Проведение мероприятий согласно ППР на очистных сооружениях г. Островца | шт. | 77 | 1-4 квартал | 0.8 | Мастер участка Ромме И.Н.
25 | Текущее обслуживание воздуходувного оборудования | шт. | 2 | Ежемесячно | 0.2
26 | Ремонт насосного оборудования в насосной станции дренажных вод иловых площадок | шт. | 1 | 3 квартал | 2 | Мастер участка Ромме И.Н.
27 | Приобрение насосного оборудования на насосную станцию дренажных вод песковых площадок | шт. | 1 | 3 квартал | 1
28 | Текущее обслуживание и ремонт илоуплотнителя | шт. | 1 | 2-3 квартал | 2 | Мастер участка Ромме И.Н.
29 | Выполнение санитарных мероприятий по приведению территории очистных сооружений в надлежащее состояние (окоска, подметание) | шт. | 4 | 1-4 квартал | 2
30 | Подготовка сооружений очистки к работе в осенне-зимний период (дискование полей фильтрации, очистка и откачка песковых площадок) | шт. | 4 | 4 квартал | 3 | Мастер участка Ромме И.Н.
31 | Текущее ремонт воздуховодов (покраска) на песколовках, биоблоке, биореакторах | м | 30 | 2-3 квартал | 1
32 | Приобретение реагента для удаления фосфора из очищенных сточных вод | т | 10 | 1-4 квартал | 30 | Мастер участка Ромме И.Н.
33 | Проведение локального мониторинга | шт. | 12 | 1-4 квартал | 12
ЛАБОРАТОРИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель
1 | Проведение мониторинга по аккредитации лаборатории | шт | 1 | 2 квартал | 2 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
2 | Приобретение хим.реативов для проведения анализов | шт | 12 | 1-4 квартал | 1.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
3 | Приобретение лабораторной посуды | шт | 15 | 1-4 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
4 | Поверка лабораторного оборудования оборудования | Ед. | 9 | 2-4 квартал | 1.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
5 | Повышение квалификации работников лаборатории | шт | 1 | 1 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
6 | Участие в семинарах | шт | 1 | 1-4 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
7 | Актуализация имеющихся ТНПА | шт | 26 | 1 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
| Начальник участка "ВКХ" |  |  |  | И.Н. Максимов
| СОГЛАСОВАНО: главный инженер |  |  |  | В.С. Гришкевич