## 2025
Приложение 4.1.1
УТВЕРЖДАЮ Директор Островецкого РУП ЖКХ ___________________ А.П. Мекин
"_____"______________2025
МЕРОПРИЯТИЯ по текущему ремонту и эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства по Островецкому РУП ЖКХ на 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Ориентиро вочная стоимость, тыс. руб. | Ответственное лицо
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Промывка водопроводных сетей | км. | 147 | 2-3 квартал | 90 | Начальник участка Скороход Д.В.
2 | Промывка и дезинфекция водонапорных башен и РЧВ: | шт. | 5 | 2-3 квартал | 4 | Мастера участка
| Город |  |  |  |  | Максимов И.Н.
| Село |  | 21 |  |  | Манько Е.В.
3 | Проведение мероприятий согласно ППР на объектах водоснабжения (скважины) | шт. |  | 1-4 квартал | 7.5 | Мастера участка
| Город |  | 9 |  |  | Максимов И.Н.
| Село |  | 58 |  |  | Манько Е.В.
4 | Обкашивание и очистка от растительности I-го пояса ЗСО артезианских скважин в городе и на селе, Выполнение санитарных мероприятий по приведению территории скважин в надлежащее состояние. | шт. | 58 | 2-3 квартал | 3 | Мастера участка Максимов И.Н. Манько Е.В.
5 | Обслуживание и ремонт водоразборных колонок, село | шт. | 7 | 2-3 квартал | 1 | Мастер участка Манько Е.В.
6 | Ремонт и тех.обслуживание пожарных гидрантов | шт. |  | 2-3 квартал | 2 | Мастера участка Максимов И.Н. Манько Е.В.
| город |  | 152
| село |  | 30
7 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 5 | 2-3 квартал | 1.8 | Мастера участка Максимов И.Н. Манько Е.В.
8 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | шт. | 95 | 2-3 квартал | 2.3 | Мастера участка Максимов И.Н. Манько Е.В.
9 | Техническое обслуживание запорной арматуры на водопроводных сетях | шт. | 25 | 2-3 квартал | 4.5 | Мастера участка Максимов И.Н. Манько Е.В.
10 | Техническое обслуживание ВНС, станций второго подъема, подготовка к ОЗП | шт. | 5 | 2-3 квартал | 1.5 | Мастер участка Максимов И.Н.
11 | Закупка компрессоров, коплектующих, на станции обезжелезивания, их техническое обслуживание и ремонт | шт. | 5 | 1-4 квартал | 9 | Начальник участка Скороход Д.В.
12 | Установка частотно-регулируемого привода на скважинах: Шульники, Б.Страча | шт. | 2 | 1 квартал | 3 | Начальник участка Скороход Д.В.
13 | Модернизация скважины д. Спонды с установкой мобильной станции обезжелезивания | шт. | 1 | 3 квартал | 15 | Мастер участка Манько Е.В.
14 | Создание подменного фонда погружных насосов: ремонт и закупка | шт. | 17 | 1-4 квартал | 25 | Начальник участка Скороход Д.В.
15 | Создание подменного фонда запорной арматуры,фланцев и ремонтных, соединительных муфт | шт. | 45 | 1-4 квартал | 10 | Начальник участка Скороход Д.В.
16 | Замена приборов учета потребителей, создание и поверка подменного фонда приборов учета. | шт. | 300 | 1-4 квартал | 6 | Начальник участка Скороход Д.В.
17 | Модернизация сетей водоснабжения в аг. Дайлидки, аг. Мали, д. Ольховка, | км | 1.3 | 2,3 квартал | 150 | Мастер участка Манько Е.В.
18 | Демонтаж водонапорных башен в аг. Михалишки (школа), д. Давкшишки | шт. | 2 | 2,3 квартал | 80 | Начальник участка Скороход Д.В.
19 | Устройство ограждения первого пояса ЗСО артскважины в аг. Ворняны, д. Лоша, д. Шульники | шт. | 3 | 2-3 квартал | 120 | Мастер участка Манько Е.В.
| ИТОГО по водоснабжению |  |  |  | 535.6
ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель
1 | Промывка сетей канализации, город , село | км. | 83 | 2-3 квартал | 53 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
2 | Очистка, ремонт канализационных колодцев город, село | шт. | 75 | 2-3 квартал | 1.9 | Мастера участка Андрушкевич О.И. Максимов И.Н.
3 | Текущий ремонт насосных агрегатов на КНС, тех.обслуживание КНС село | шт. | 6 | 2-3 квартал | 6 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
4 | Техническое обслуживание компрессорных установок на очистных сооружениях БелАЭС, в/ч Ворняны, аг. Подольцы, аг. Ворняны, г. Островец | шт. | 3 | 1-4 квартал | 2.5 | Мастер участка Андрушкевич О.И. , Филимоненко Е.И.
5 | Обкашивание и очистка от растительности очистных сооружений биологической очистки БелАЭС, в/ч Ворняны, аг. Подольцы, аг. Ворняны | шт. | 4 | 2-3 квартал | 1.3 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
6 | Очистка приёмных камер очистных сооружений и КНС (село) | шт. | 12 | 1-4 квартал | 1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
7 | Очистка приёмных камер КНС (город) | шт. | 16 | 1-4 квартал | 1.7 | Мастер участка Максимов И.Н.
8 | Обкашивание и очистка от растительности очистных сооружений аг. Рытань, аг. Кемелишки, аг. Мали, аг. Гудогай, аг. Михалишки, аг. Палуши, д. Котловка | шт. | 7 | 2-4 квартал | 1.1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
9 | Техническое обслуживание ОС БелАЭС | шт. | 1 | 1,2 квартал | 3.1 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
10 | Очистка мест отбора проб на ОС БелАЭС | шт. | 2 | 1,2 квартал | 0.5 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
11 | Очистка биоблоков и колодцев от песка на и ОС БелАЭС, аг. Ворняны, Ворняны В/Ч, аг. Подольцы | шт. | 4 | 1-4 квартал | 1.9 | Мастер участка Андрушкевич О.И.
12 | Культивация полей фильтрации | шт. | 2 | 2-3 квартал | 4.2 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
Город
| Село |  | 7 |  |  | Мастер участка Андрушкевич О.И.
13 | Скашивание растительности на территории КНС, город | шт. | 16 | 2-3 квартал | 1.8 | Мастер участка Филимоненко Е.И. Максимов И.Н.
14 | Покраска металлических конструкций (ограждений) на КНС (село), очистных сооружений г. Островец | шт. | 10 | 2-3 квартал | 1.7 | Мастера участка Андрушкевич О.И. Филимоненко Е.И.
15 | Приобретение реагента для удаления фосфора из очищенных сточных вод | т | 40 | 1-4 квартал | 200 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
16 | Проведение локального мониторинга | шт. | 12 | 1-4 квартал | 14
17 | Техническое обслуживание компрессорных установок ОС г. Островец | шт. | 3 | 1-4 квартал | 1 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
18 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 10 | 1-2 квартал | 15
19 | Техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры | шт. | 30 | 1-4 квартал | 3 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
20 | Промывка дренажных систем полей фильтрации | шт. | 2 | 2-3 квартал | 0.8 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
21 | Промывка дренажных систем иловых площадок | шт. | 4 | 2-3 квартал | 1
22 | Проведение мероприятий согласно ППР на очистных сооружениях г. Островца | шт. | 1 | 1-4 квартал | 2 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
23 | Ремонт насосного оборудования в насосной станции дренажных вод иловых площадок | шт. | 1 | 3 квартал | 2 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
25 | Текущее обслуживание и ремонт илоуплотнителя | шт. | 1 | 2-3 квартал | 2 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
26 | Выполнение санитарных мероприятий по приведению территории очистных сооружений в надлежащее состояние (покос, уборка) | шт. | 4 | 1-4 квартал | 2
27 | Подготовка очистных сооружений к работе в осенне-зимний период | шт. | 1 | 2-3 квартал | 1.5 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
28 | Техническое обслуживание воздуховодов (покраска) на песколовках, биоблоке, биореакторах | м | 60 | 2-3 квартал | 1
29 | Проведение локального мониторинга | шт. | 12 | 1-4 квартал | 12 | Мастер участка Филимоненко Е.И.
30 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Володарского в г. Островец | км |  | 1-4 квартал | 180 | Начальник участка Скороход Д.В.
| ИТОГО по водоотведению |  |  |  | 519
ЛАБОРАТОРИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель
1 | Проведение мероприятий по аккредитации лаборатории | шт | 1 | 1-2 квартал | 2 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
2 | Приобретение химических реактивов для проведения анализов | шт | 12 | 1-4 квартал | 1.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
3 | Приобретение лабораторной посуды, оборудования | шт | 15 | 1-4 квартал | 1 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
4 | Поверка лабораторного оборудования | Ед. | 9 | 2-4 квартал | 1.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
5 | Повышение квалификации работников лаборатории | шт | 1 | 1 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
6 | Актуализация имеющихся ТНПА | шт | 26 | 1 квартал | 0.5 | Зав. лабораторией Яцевич Т.И.
| ИТОГО по лаборатории |  |  |  | 7
| ВСЕГО по участку |  |  |  | 1061.6
| Начальник участка "ВКХ" |  |  |  | Д.В.Скороход
СОГЛАСОВАНО:
| Главный инженер |  |  |  | В.С. Гришкевич